國立高雄餐旅大學

100學年度第2學期校園智慧財產權宣導及執行小組會議紀錄

# 時    間：101年6月21日（星期四）中午12時10分

地    點：本校行政大樓6樓行政會議室

主    席：潘副校長江東

出席人員：沈主任秘書瑞棋、沈教務長進成(黃順玲代理)、楊學務長昭景、陳總務長文聰(請假)、張研發長明旭、林館長春櫻、張主任正林、粘主任振和(林美雪代理)、曾主任裕琇、張主任德儀、劉院長維群、黃院長招憲(郭惠綾代理)、掌院長慶琳(請假)、黃院長榮鵬(鄭圈蓉代理)、何珈苡同學

列席人員：吳副館長美宜(喪假)、許組長修碩、陳組長素美、林教官志峯(請假)、鍾經理潤華、鍾惠婷小姐、侯瓊如小姐(江孟蓉代理)、蕭惠芬小姐、羅筱婷小姐、簡巧宜小姐、陳昭南先生、夏雲洲先生

記錄：趙瓊秋

議    程：

- 主席致詞

各位本校校園保護智慧財產權執行小組的同仁大家好，目前智慧財產權及資訊安全皆是校園內非常重要的一項業務，非常感謝圖書資訊館每學期均能依照原訂計畫召集相關人員進行會議，今日除業務報告之外，另有前次會議執行情形之追蹤，請圖資館館長報告說明。此外，亦請各單位踴躍辦理智財權宣導活動，在經費上學校也會全力支持配合。

- 上次會議決議事項執行追蹤管制表

| 案由1 | 有關聘請科技法律顧問擔任智慧財產權諮詢窗口一案？ |
| --- | --- |
| 100年12月29日 |  |
| 負責組別 | 人事室 |
| 執行情形 | 已委請益思科技法律事務所所長張啟祥律師擔任本校科技法律顧問，以論件計酬方式配合。 |
| 完成期限 | 已完成 |
| 備註 | 解除管制 |

| 案由2 | 由圖資館整合各單位年度擬辦理活動之相關預算需求並統一上簽，提高活動辦理之成效。 |
| --- | --- |
| 100年12月29日 |  |
| 負責組別 | 圖書資訊館 |
| 執行情形 | 由於上次會議決議時，各單位活動大多已確認，因此該項工作預計從1011學期開始實施。倘若各單位下學期預計辦理智慧財產權宣導活動有經費需求者，請填寫活動計畫表後於7月31日以前回復給圖資館，俾利彙整活動後統一上簽。(表格請至本校校園保護智慧財產權專區網頁/推廣活動/101學年度第1學期校園保護智慧財產權宣導活動計畫表(空白表格)下載) |
| 完成期限 | 101年9月30日 |
| 備註 | 持續追蹤 |

| 案由3 | 請相關人員提供智財、性平及交通安全宣導影片各5分鐘，由圖資館彙整成一份，置放於數位講桌之電腦桌面，提供教師上課宣導，亦請透過各個管道轉知所有老師該訊息，如教務處於教務會議、秘書室於助理會議及各學院轉知各所系科於所系科務會議上宣導。 |
| --- | --- |
| 100年12月29日 |  |
| 負責組別 | 圖書資訊館、教務處 |
| 執行情形 | 圖書資訊館：1.本館已將智慧財產局可運用之智財權宣導影片彙整於本校網頁智慧財產權專區，並已於2月16日將該連結網址E-mail給教務處，請教務處協助宣導；2.有關智財、性平及交通安全影片彙整成15分鐘影片部分，因性平及交通安全影片較少，已請學務處諮商輔導組及生活輔導組以其他方式呈現，目前仍執行中，預計在7月底前完成。 教務處：已於101年5月31日教務會議中宣導，亦同步進行E-Mail公告周知。 |
| 完成期限 | 101年7月30日 |
| 備註 | 持續追蹤 |

【主席】此案如先前與各位說明的，不論是智慧財產權、性別平等、交通安

全等，目前皆是教育部非常重視的工作，也會進行個別的訪視評鑑，請全

體教師在學期初準備週的第一堂課播放宣傳影片，並做成紀錄，以為教育

部訪視時之備查資料，請教務處於教務會議、學務處於導師會議進行宣導。

- 單位業務報告

一、1002宣導執行之成果及檢討，如附件一,p.4-7。(略)

二、1011計畫宣導活動事項，如附件二,p.8-10。(略)

三、說明7月份校園保護智慧財產權行動方案自評表填寫方式。(略)

【林春櫻館長】以下幾件事情拜託各單位：

- 請各單位舉辦相關的宣導活動時，無論是書面資料亦或是照片檔案，除了各單位自行存檔外，請另提供一份供圖資館存檔，以便完整彙集全校性之智財權資料檔，俾便未來訪視時用。

- 請學生代表將今日開會內容及相關宣導訊息確實反映給學生會，並請協助宣導，倘若有任何問題或有需要任何協助，請隨時至圖資大樓6F辦公室找趙瓊秋小姐。

(以下因主席潘副校長江東出席重要會議先行離開，由圖書資訊館林館長春櫻代理主席)

- 臨時動議

建議是否印製智慧財產權宣導DM，供學生於各個活動會場中發放？

【學務處課外活動指導組】

【趙瓊秋小姐】由於智慧財產局目前並無製作相關文宣品，僅提供影片

及電子宣導網址供各校利用。如果製作紙本DM對學生而言，看完即丟，

其效果及環保性皆不佳，因此本館已設計一些精緻的宣導品，目標是

希望學生在拿到宣導品同時，也會想要收藏它，進而提高學生參與活

動的興趣，相信絕對比發DM來的有效果。

【主席】各單位在辦理各式活動宣導時，可以直接向本館趙瓊秋小姐領

取文宣品，協助提升活動參與率及效益。

- 散會：下午1時10分

1002學期本校校園保護智慧財產權宣導及執行小組宣導成果表

| 實施策略 | 檢核指標 | 負責人 | 工作事項 | 預計執行日期 | 實際辦理日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政督導 | 召開保護智慧財產權小組會議 | 林館長春櫻 | 召開1002學期小組會議 | 101.06.21 | 101.06.21 |
|  | 規劃第2學期(1002)辦理之活動 | 林館長春櫻 | 規劃辦理全校性智財權宣導 | 101.05 | 101.7於本校餐旅電子報投稿宣導。 |
|  |  | 楊學務長昭景 | 「智慧財產權與防詐騙」宣導周-利用軍訓課進行日、夜間同學宣導。 | 101.4.23~4.27 | 一、101.4.23~4.27辦理宣導周。 二、101.5.23辦理反詐騙宣導。 |
| 課程規劃 | 1002開設全校性「智慧財產權通識課程」或以其他有效替代方案 | 通識中心 粘主任振和 | 本校推廣智慧財產權課程之替代方案主要分布在三門課程，其一為計算機概論，乃四技一年級必修，因此大學部除二技外，四技生皆有一定的認識；其二為法學緒論，為必選修（含二技，四選二），依常態分布，約有近四分之一學生研習相關內容；其三為網路文化與虛擬社會，為自由選修課程，礙於修課規定，目前修課較少。 | 持續辦理 | 持續辦理 |
| 教育推廣 | 網頁建置及維護 | 林館長春櫻 | 轉移至新網頁 | 不定期更新 | 101年4月 |
|  | 智慧財產權小題庫的利用 | 楊學務長昭景 | 於學生會編印學生記事小手冊，收納智慧財產權小題庫 | 101.03 | 101年3月 |
|  | 1002強化教師及行政人員觀念之措施，舉辦智慧財產權宣導之研討會、座談會、研習相關活動 | 沈教務長進成 | 於教務會議上宣導 | 101.05.24 | 101年5月31日教務會議上宣導 |
|  |  | 人事室 張主任正林 | 一、辦理保護智慧財產權數位學習。 二、配合新進行政人員年度教育訓練講習會宣導智慧財產權。 | 101.04 101.02 | 1.101.2.22辦理新進行政人員年度教育訓練(含智財權宣導)。 2.101.4.11辦理智慧財產權數位學習/非懂不可-公務著作權e點通。 |
|  |  | 餐旅技術研發暨創新育成中心 | 辦理「專利智慧財產權規劃與推廣系列活動」。 |  | 101年7月12、13、17、18日 |
|  | 1002協助學生系學會或社團辦理智慧財產權宣導活動 | 楊學務長昭景 | 於本校16周年校慶園遊會會場設置智慧財產權宣導攤位。 | 101.03 | 101年4月27日 |
|  |  |  | 於本校社團評鑑會場設置智慧財產權宣導攤位。 | 101.05 | 101年5月31日 |
| 校園影印 | 提供著作合理使用範圍之資訊 | 林館長春櫻 | 於本校智慧財產權專區中設置合理使用範圍專頁。 | 101.05 | 於101年4月完成，路徑：智慧財產權專去/新知補給站/如何合理引用？ |
|  | 成立「智慧財產權諮詢窗口」 | 人事室 張主任正林 林館長春櫻 | 本室配合辦理智慧財產權教育宣導活動連繫及公告，尚無接受該項資訊專業訓練人員，如成為「智慧財產權諮詢窗口」仍有知能上之重大欠缺，建請再行討論或請已完成訓練單位人員擔任為宜。 | 圖資館補充說明： 1.智慧財產權諮詢窗口一般由律師擔任。 2.其他如一般性之相關諮詢目前圖資館已接受訓練之人員應可擔任。 | 已聘請益思科技法律事務所高雄所所長張啟祥律師擔任本校科技法律顧問，任期為101年1月1日起至101年12月31日止。 |
|  | 針對學生辦理智慧財產權之相關講座 | 各學院 學務處 | 為節源，建請由各單位事先規劃，再由圖資館彙整，協調統一辦理之可行性。 | 101.7.30 | 進行中，預計於今(101)年9月30日完成。 |
|  | 教師或職員參加智慧財產局培訓學院在各地辦理之課程 | 林館長春櫻 | 請業務相關之餐旅技術研發暨創新育成中心派員參加訓練。 | 持續辦理 | 本學期未收到TIPA開課資訊，待明年來函再請派員參加。 |
|  | 教師自編教材或講義授課，並利用校內網路教學平台編寫，或提供學生下載情況之統計及紀錄 | 沈教務長進成 | 於教務會議上宣導 | 101.05.24 | 101年5月31日教務會議上宣導 |
|  |  | 教學發展中心 張主任德儀 | 一、持續推動數位教材補助 二、持續推動系列課程活動 | 持續辦理 | 一、101/5~6月辦理「數位設計達人培訓營」。 二、辦理101/5~6月「SimMAGICebook」認證-多媒體認證達人培訓營」。 |
|  | 督導是否將「遵守智慧財產權觀念」及「不得非法影印」之警語加註於授課大綱 | 沈教務長進成 | 已於課程大綱加註警語，達到宣導學生遵守及落實智慧財產權觀念。 | 持續辦理 | 持續辦理 |
|  | 教師落實輔導學生不得非法影印教科書之相關機制 | 沈教務長進成 | 於教務會議上宣導 | 101.05.24 | 101年5月31日教務會議上宣導。 |
|  | 校內提供影印服務之單位，訂定「影印服務規則」 | 林館長春櫻 | 圖資館訂定「國立高雄餐旅大學圖書資訊館掃描器暨列印、影印使用須知」，並將「請尊重著作權法相關規定」納入第四條第(四)點及第六條第(五)點。 | 101年2月 | 已於101年2月修正完成。 |
|  |  | 總務處 事務組 | 已於委託營運契約書之第七點中要求廠商須完全遵守智慧財產權，不得非法影印。 | 已完成 | 合約期間：100年8月1日至103年7月31日 |
|  | 二手書平台每學期之運作情況，並追蹤成效，以及檢討改進方案 | 員生社 鍾經理潤華 | 每學期結束前提供交易明細 | 101.6.30 | 因本學期未有交易紀錄，因此暫不提供 |
|  | 協助弱勢學生購置或取得教科書之方案 | 楊學務長昭景 | 1001會議決議：透過教師指定用書之管理機制，及強化員生社二手書交換平台功能。 | 持續辦理 | 持續辦理 |
| 校園網路管理 | 辦理智慧財產權宣導事項 | 吳副館長美宜 | 辦理智慧財產權宣導講座 | 101.04 | 於101.6.13辦理「多媒體配樂軟體Music Maker暨音樂合理使用研習會」 |
| 輔導評鑑及獎勵 | 將智慧財產權自我考核納入自我評建機制 | 沈主秘瑞棋 | 一、請各單位於每學年初擬定工作計畫，並於每學期末辦理自評、填記自評表。 二、每學年結束前，由圖資館召開保護智慧財產權推動及執行小組會議，檢討與考核執行成效。 | 持續辦理 | 持續辦理 |

1011學期本校校園保護智慧財產權宣導及執行小組宣導計畫表

| 實施策略 | 檢核指標 | 負責人 | 工作事項 | 預計執行日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政督導 | 召開保護智慧財產權小組會議 | 林館長春櫻 | 召開校園保護智慧財產權小組會議 | 101.12.27 |  |
|  | 規劃第1學期(1011)辦理之活動 | 林館長春櫻 | 於本校餐旅電子報投稿宣導 | 101.10 | 實際作業將配合本校餐旅電子報邀稿作業時間。 |
|  |  | 楊學務長昭景 | 智慧財產權與防詐騙」宣導周-利用軍訓課進行日、夜間同學宣導。 | 101.12.24~12.28 |  |
| 教育推廣 | 網頁建置及維護 | 林館長春櫻 | 持續更新內容 | 隨時辦理 |  |
|  | 智慧財產權小題庫的利用 | 楊學務長昭景 | 於101年社團幹部訓練研習營研 習手冊資料中收納智慧財產權小題庫。 | 101.07 |  |
|  | 1011強化教師及行政人員觀念之措施，舉辦智慧財產權宣導之研討會、座談會、研習相關活動 | 沈教務長進成 | 教務會議宣導 | 101.11.29 |  |
|  |  | 人事室 張主任正林 | 配合新進行政人員年度教育訓練講習會宣導智慧財產權。 | 101.10 |  |
|  | 1011協助學生系學會或社團辦理智慧財產權宣導活動 | 楊學務長昭景 | 於社團博覽會設置智財權攤位宣 導。 | 101.09 |  |
| 課程規劃 | 1011開設全校性「智慧財產權通識課程」或以其他有效替代方案 | 通識中心 粘主任振和 | 持續辦理推廣智慧財產權課程之替代方案，於計算機概論、法學緒論、網路文化與虛擬社會，加強智財權觀念之授課。 與圖資館配合於開學第一週新生班級之法學緒論課程加強宣導智慧財產權。 | 持續辦理 |  |
| 校園影印 | 提供著作合理使用範圍之資訊 | 林館長春櫻 | 製作如何合理引用之相關資訊海報於校園張貼宣導。 | 101年10月 |  |
|  | 針對學生辦理智慧財產權之相關講座 | 各學院 學務處 | 配合辦理 | 不定期 |  |
|  | 教師或職員參加智慧財產局培訓學院在各地辦理之課程 | 林館長春櫻 | 將國內開設相關課程之資訊轉知各相關單位知曉，並鼓勵派員參加。 | 不定期 |  |
|  | 教師自編教材或講義授課，並利用校內網路教學平台編寫，或提供學生下載情況之統計及紀錄 | 沈教務長進成 | 教務會議宣導 | 101.11.29 |  |
|  |  | 教學發展中心 張主任德儀 | 一、持續推動數位教材補助。 二、持續推動系列課程活動。 | 持續進行 |  |
|  | 督導是否將「遵守智慧財產權觀念」及「不得非法影印」之警語加註於授課大綱 | 沈教務長進成 | 已於課程大綱加註警語，達到宣導學生遵守及落實智慧財產權觀念。 | 持續辦理 |  |
|  | 教師落實輔導學生不得非法影印教科書之相關機制 | 沈教務長進成 | 教務會議宣導 | 101.11.29 |  |
|  | 校內提供影印服務之單位，訂定「影印服務規則」 | 林館長春櫻 | 將隨時依據相關規定更新圖資館的「掃描器暨列印、影印使用須知」。 | 隨時辦理 |  |
|  |  | 總務處 事務組 | 已於委託營運契約書之第七點中要求廠商須完全遵守智慧財產權，不得非法影印。 | 持續辦理 | 合約期間：100年8月1日至103年7月31日 |
|  | 二手書平台每學期之運作情況，並追蹤成效，以及檢討改進方案 | 員生社 鍾經理潤華 | 每學期結束前提供交易明細 | 101年12月 |  |
|  | 協助弱勢學生購置或取得教科書之方案 | 楊學務長昭景 | 如1001會議決議 |  |  |
| 校園網路管理 | 辦理智慧財產權宣導事項 | 吳副館長美宜 | 線上答題拿贈品活動 | 101.10 |  |
| 輔導評鑑及獎勵 | 將智慧財產權自我考核納入自我評建機制 | 沈主秘瑞棋 | 一、請各單位於每學年初擬定工作計畫，並於每學期末辦理自評、填記自評表。 二、每學年結束前，由圖資館召開保護智慧財產權推動及執行小組會議，檢討與考核執行成效。 | 持續辦理 |  |

# Text boxes

附件一

附 件 二